## 00_使い方
Process Roadmap ¦ 合意形成工程表
顧客のValue実現日から逆算し、Decision Process・Paper Process・導入準備を一つの時間軸へ。
原稿 第7章 pp.154–165。顧客と共同で更新する工程表。営業の受注目標日を顧客の予定日と混同しない。
| 順序 | シート | 使う内容 | 確認する相手 | 完成の基準
| 1 | 01_逆算設計 | 顧客のValue実現日・Compelling Eventから仮の期限を計算 | Champion＋導入責任者 | 顧客日程と自社ターゲットを分離
| 2 | 02_工程表 | 手続きを分解し、担当・開始・期限・通常所要日数・依存関係を確認 | 顧客：各部門の実務責任者 | 「誰が・何を・いつまでに」
| 3 | 03_タイムライン | 週単位で工程の重なりを確認 | PM・購買・法務 | 先行着手／並行処理の余地
| 4 | 04_遅延リスク | 法務レビュー、登録、PO、検収などの遅れを先に顕在化 | 購買・法務・情報システム等 | 根拠・影響・対策・担当・期限
| 5 | 05_顧客共有版 | 営業側の内部メモを除き、顧客と行動を合意する | Champion／プロジェクト関係者 | 確定日・双方の責任者と状況
| 6 | 06_本文ケース | 第7章の年を特定しない日付例を見る | 教材として参照 | 法務1か月・取引先登録2週間の前倒し検討
契約日を「お願い」するのではなく、顧客のValue実現日を守るための工程を共につくる
1. 顧客のValue実現・稼働時期を確認する。
2. 契約後の導入準備や試行の必要期間を実務責任者へ確認する。
3. 法務・購買・登録・セキュリティなどの標準所要日数を確認する。
4. 工程の遅れがValue実現に及ぼす影響を顧客と共有し、必要なら並行で進める。
5. 完了したら証拠と確定日を更新する。
注意：このテンプレートの「逆算設計」は単純な順序を仮定した計画上の目安です。審査の並行化や実際の所要日数・休日を自動判定しません。顧客と合意した日付は工程表で確定してください。

## 01_逆算設計
01 ¦ Value実現日からの逆算設計
単純な暦日モデルで仮の期限を算出。依存関係・休日・並行作業を考慮した最終日付は工程表で調整。
淡い黄色が入力。日数は顧客・自社の実務担当に確認した値を入れ、未確認のまま仮の日数を決めつけない。
顧客が実現したいValue
Value実現日／Compelling Event |  |  |  |  | 根拠・変更できない理由
逆算ステップ | 必要な暦日数（入力） | 逆算した期限（自動） | その所要日数の確認者 | 確認資料／備考
Value実現後の定着・効果測定まで |  |  |  | 例：成果確認は実稼働日より後になる
稼働開始までの導入・試行期間 |  |  |  | データ移行、現場教育、パイロット等
契約後の環境・ライセンス準備 |  |  |  | 契約とキックオフの間の準備
意思決定後の契約・PO期間 |  |  |  | 法務、登録、発注に必要な期間（並行化要検討）
営業側の目標契約日（Forecast） |  |  |  |  | ＋なら営業目標の方が前、－なら営業目標が顧客の逆算期限より後。いずれも顧客と工程実態を確認。
顧客から逆算した契約期限（自動）
ターゲットとの差（暦日）
工程表を作る前に確認したい4つの事実
顧客のValueとCompelling Eventは誰の言葉か
通常の法務審査期間と、開始できる時期
取引先登録／反社チェック／購買の所要時間
顧客・自社のPMが合意した導入準備の条件

## 02_工程表
02 ¦ 共同でつくるProcess Roadmap
「誰が・何を・いつまでに」。契約前のDecision／Paper Processと導入・Value実現を一体管理。
推奨項目が最初に入っています。開始日・期限・所要日数・担当を顧客と確認し、不要な工程は削除／上書きしてください。
No | 区分 | 工程・Action | 顧客側担当 | 自社側担当 | 開始日 | 期限 | 標準日数 | 実際の所要日数 | ステータス | 期限判定（自動） | 依存する工程 | 完了の証拠・成果物 | 遅延時の影響 | 期限を守るための対応 | 顧客確認 | 確認日
1 | Decision | 投資目的／Value・Issueの確認 | [6 empty] | 未着手 | [5 empty] | 未確認
2 | Decision | 決裁者EB・意思決定基準の確定 | [6 empty] | 未着手 | [5 empty] | 未確認
3 | Decision | 技術・セキュリティ審査 | [6 empty] | 未着手 | [5 empty] | 未確認
4 | Decision | 利用部門（UB）の実務評価 | [6 empty] | 未着手 | [5 empty] | 未確認
5 | Decision | 最終見積・条件の合意 | [6 empty] | 未着手 | [5 empty] | 未確認
6 | Decision | 稟議・社内レビュー | [6 empty] | 未着手 | [5 empty] | 未確認
7 | Decision | 役員会／最終Go-No-Go | [6 empty] | 未着手 | [5 empty] | 未確認
8 | Paper | NDA／必要な法的前提 | [6 empty] | 未着手 | [5 empty] | 未確認
9 | Paper | 契約ドラフトの事前確認 | [6 empty] | 未着手 | [5 empty] | 未確認
10 | Paper | 法務レビュー・契約条件交渉 | [6 empty] | 未着手 | [5 empty] | 未確認
11 | Paper | 購買部の価格・条件査定 | [6 empty] | 未着手 | [5 empty] | 未確認
12 | Paper | 新規取引先登録・反社チェック | [6 empty] | 未着手 | [5 empty] | 未確認
13 | Paper | 契約署名（電子契約を含む） | [6 empty] | 未着手 | [5 empty] | 未確認
14 | Paper | PO／注文書の発行 | [6 empty] | 未着手 | [5 empty] | 未確認
15 | 導入 | ライセンス発行・環境準備 | [6 empty] | 未着手 | [5 empty] | 未確認
16 | 導入 | キックオフと体制確定 | [6 empty] | 未着手 | [5 empty] | 未確認
17 | 導入 | 移行計画・データ準備 | [6 empty] | 未着手 | [5 empty] | 未確認
18 | 導入 | トレーニング・運用設計 | [6 empty] | 未着手 | [5 empty] | 未確認
19 | 導入 | 先行拠点パイロット | [6 empty] | 未着手 | [5 empty] | 未確認
20 | 導入 | 本稼働・初期サポート | [6 empty] | 未着手 | [5 empty] | 未確認
21 | Value | 効果測定・Value実現確認（QBR等） | [6 empty] | 未着手 | [5 empty] | 未確認
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
期日を空欄のまま楽観的にForecastしない。標準所要日数は必ず該当部署に確認し、契約後まで含めてValue実現期限との整合を点検してください。
Formulas:
期限判定（自動） = IF([期限]="","",IF([ステータス]="完了","完了",IF([期限]<TODAY(),"期限超過",IF([期限]=TODAY(),"本日期限","予定内"))))

## 03_タイムライン
03 ¦ 週次タイムライン（工程表と連動）
「02_工程表」の開始日～期限を16週間の週単位で表示。薄緑の ■ はその週に工程がかかることを示す。
開始日は工程表に入力した開始日の最小値から自動計算。16週を超える場合は基準日を上書きして確認。
基準日
No | 区分 | 工程 | 開始日 | 期限
1 | Decision | 投資目的／Value・Issueの確認
2 | Decision | 決裁者EB・意思決定基準の確定
3 | Decision | 技術・セキュリティ審査
4 | Decision | 利用部門（UB）の実務評価
5 | Decision | 最終見積・条件の合意
6 | Decision | 稟議・社内レビュー
7 | Decision | 役員会／最終Go-No-Go
8 | Paper | NDA／必要な法的前提
9 | Paper | 契約ドラフトの事前確認
10 | Paper | 法務レビュー・契約条件交渉
11 | Paper | 購買部の価格・条件査定
12 | Paper | 新規取引先登録・反社チェック
13 | Paper | 契約署名（電子契約を含む）
14 | Paper | PO／注文書の発行
15 | 導入 | ライセンス発行・環境準備
16 | 導入 | キックオフと体制確定
17 | 導入 | 移行計画・データ準備
18 | 導入 | トレーニング・運用設計
19 | 導入 | 先行拠点パイロット
20 | 導入 | 本稼働・初期サポート
21 | Value | 効果測定・Value実現確認（QBR等）
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
週次タイムラインは概観用です。曜日・祝日・順序・並行審査・工程の細部は顧客PMの計画書で確認してください。

## 04_遅延リスク
04 ¦ 遅延リスク・ボトルネック管理
契約や導入を止める工程は「危ない」ではなく、何日かかり、誰が解決するかに落とす。
原稿 第7章：法務レビュー、購買査定、新規取引先登録、PO発行などを早期に洗い出す。
No | リスク工程 | 確認された事実／必要日数 | Value実現への影響 | 起きる可能性 | 顧客側責任者 | 期限 | 優先度 | 解消するAction | 状況 | 完了の証拠 | 更新日
1 | 法務レビュー | 通常所要日数、受領済のドラフト、例外審査手順 | [6 empty] | 未確認
2 | 新規取引先登録 | 反社チェック・登録所要日数、事前着手の可否 | [6 empty] | 未確認
3 | 購買・査定 | 承認ルート、比較基準、交渉担当者 | [6 empty] | 未確認
4 | セキュリティ審査 | 受入れ基準と未達項目、再審査回数 | [6 empty] | 未確認
5 | 契約署名 | 署名者、代理権、電子契約可否、署名順 | [6 empty] | 未確認
6 | PO発行 | 契約との前後関係、予算・発注処理期間 | [6 empty] | 未確認
7 | 導入準備 | 移行期間、研修・環境設定の担当 | [6 empty] | 未確認
8 | Compelling Event | 顧客の重要な期日に変更がないか | [6 empty] | 未確認
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
「手続きの省略」ではなく、必要な審査を前倒し・並行して進められるかを相談し、顧客のValue実現日を守る工程を設計します。

## 05_顧客共有版
05 ¦ 顧客と共有する工程・合意版
営業内部のForecastメモや仮説を除き、Action・相互の責任・期日・合意状況のみを確認する。
このシートは「02_工程表」の主要列を自動参照。顧客に送る前に空欄と個人情報、社内専用情報を確認。
No | 区分 | 共通アクション | 顧客側担当 | 自社側担当 | 着手予定 | 完了予定 | 進捗 | 顧客の確認状態 | 主な成果物・確定根拠
1 | Decision | 投資目的／Value・Issueの確認 |  |  |  |  | 未着手 | 未確認
2 | Decision | 決裁者EB・意思決定基準の確定 |  |  |  |  | 未着手 | 未確認
3 | Decision | 技術・セキュリティ審査 |  |  |  |  | 未着手 | 未確認
4 | Decision | 利用部門（UB）の実務評価 |  |  |  |  | 未着手 | 未確認
5 | Decision | 最終見積・条件の合意 |  |  |  |  | 未着手 | 未確認
6 | Decision | 稟議・社内レビュー |  |  |  |  | 未着手 | 未確認
7 | Decision | 役員会／最終Go-No-Go |  |  |  |  | 未着手 | 未確認
8 | Paper | NDA／必要な法的前提 |  |  |  |  | 未着手 | 未確認
9 | Paper | 契約ドラフトの事前確認 |  |  |  |  | 未着手 | 未確認
10 | Paper | 法務レビュー・契約条件交渉 |  |  |  |  | 未着手 | 未確認
11 | Paper | 購買部の価格・条件査定 |  |  |  |  | 未着手 | 未確認
12 | Paper | 新規取引先登録・反社チェック |  |  |  |  | 未着手 | 未確認
13 | Paper | 契約署名（電子契約を含む） |  |  |  |  | 未着手 | 未確認
14 | Paper | PO／注文書の発行 |  |  |  |  | 未着手 | 未確認
15 | 導入 | ライセンス発行・環境準備 |  |  |  |  | 未着手 | 未確認
16 | 導入 | キックオフと体制確定 |  |  |  |  | 未着手 | 未確認
17 | 導入 | 移行計画・データ準備 |  |  |  |  | 未着手 | 未確認
18 | 導入 | トレーニング・運用設計 |  |  |  |  | 未着手 | 未確認
19 | 導入 | 先行拠点パイロット |  |  |  |  | 未着手 | 未確認
20 | 導入 | 本稼働・初期サポート |  |  |  |  | 未着手 | 未確認
21 | Value | 効果測定・Value実現確認（QBR等） |  |  |  |  | 未着手 | 未確認
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
合意確認欄：上記の担当・期限・依存条件を、顧客の各担当部門と確認した日、および次回の更新予定を残してください。

## 06_本文ケース
06 ¦ 本文掲載のProcess Roadmap記入例
第7章 pp.158–159のケース表から主要工程を抜粋。日付は原稿どおり「月/日」で年は特定しない。
昭和部品工業：4/1の海外先行拠点稼働から逆算して2/24契約が必要。通常審査期間との差がリスク。
日付（年なし） | アクション | 本文中の担当 | 状態 | 確認すべき実務上の含意 | 工程の種類
1/12 | NDA締結 | 双方の法務 | 完了 | 前提契約 | Paper
1/28 | 提案・概算見積の提示 | 営業側 | 完了 | 比較・起案材料 | Decision
1/30 | 提案内容の合意 | 権藤部長 | 完了 | 提案範囲・Value | Decision
2/3 | セキュリティ一次評価 | 情報システム部 | 一次完了 | 詳細確認は残る | Decision
2/5 | 購買による価格・条件査定 | 購買部 | 完了 | 価値と範囲の整合 | Decision
2/10 | 稟議開始 | 権藤部長 | 完了 | 関連部門の順序 | Decision
2/16 | 社長承認・役員会 | 顧客 | 完了 | 口頭合意は正式受注ではない | Decision
2/17 | 法務レビュー開始 | 双方の法務 | 進行中 | 通常1か月：2/24までには特別な段取りが必要 | Paper
2/17 | 新規取引先登録・反社チェック | 購買部 | 進行中 | 通常2週間：前倒し・優先対応を検討 | Paper
2/24 | 契約締結 | 顧客・営業側 | 未着手 | 4/1稼働の契約デッドライン | Paper
2/24 | PO発行 | 購買部 | 未着手 | 契約と発注は別工程 | Paper
2/25–2/28 | ライセンス発行／環境準備 | 営業側 | 未着手 | キックオフ前の準備 | 導入
3/1 | キックオフ | 双方 | 未着手 | 移行・トレーニング等に着手 | 導入
4/1 | 海外先行拠点稼働 | 顧客 | 未着手 | 顧客のCompelling Event | Value
10/1 | 本社稼働 | 顧客 | 未着手 | 将来のValue実現段階 | Value
学び：工程表で「法務レビュー＝通常1か月」「新規登録＝通常2週間」と分かり、2/17着手では2/24契約に間に合わないことが顕在化。必要な審査を省略せず、前倒し・並行化・優先処理を関係部門と合意しました。